## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市创伤骨科研究所首发项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 李庭、武勇、韩骁、王庚 |  |  | 联系电话 | 58517158
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 42.2054 | 42.2054 | 27.1984 | 10 | 64.44% | 6.4443
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 32 | 32 | 19.381 | — | 60.57% | —
|  |  | 上年结转资金 | 10.2054 | 10.2054 | 7.8174 | — | 76.6% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成所有患者的随访，撰写并发表专著2-3篇，参加该领域的国内国际会议、推广研究成果 |  |  |  | 完成随访，发表论文3篇，对项目进行推广
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立一套软骨细胞标准化分离培养、富血小板血浆标准化制备、自体软骨细胞-富血小板血浆凝胶复合物标准化制备的技术操作规范和质量控制体系；建立自体软骨细胞-富血小板血浆凝胶复合物临床评价体系 | 建立标准并撰写评价体系1篇 | 建立了软骨细胞标准化分离培养、富血小板血浆标准化制备、自体软骨细胞-富血小板血浆凝胶复合物标准化制备的技术操作规范和质量控制体系；发表中文核心文章2篇 |  | 5 | 4 | 由于动物实验尚未完全结束，因此尚未制备人自体软骨细胞-富血小板血浆凝胶复合物；待动物实验结束后，将继续开展临床试验
|  | 数量指标 | 发表论文 | 2-3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 样本入组量 | 30人 | 30人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成临床实验入组病例数量，完成生物力学实验 | 完成临床实验50%病例入组，1项生物力学实验研究报告 | 完成临床实验50%病例入组，部分生物力学实验结果 |  | 5 | 4 | 疫情影响标本难以获得，23年5月前完成全部实验
|  | 质量指标 | 论文质量 | 论文为核心期刊或SCI | 论文为核心期刊或SCI |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 专利申请及应用 | 申请专利 | 申请并获得专利 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 样本资料完整性 | 样本资料、CRF表完善 | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 论文发表时间 | 2022年12月前完成 | 2022年12月前 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 样本收集时间 | ＜6个月 | 3个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 42.205362万元 | 27.198421万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 | 缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 | 缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，推广范围小于预期，下一步加强推广
|  | 社会效益 指标 | 撰写并发表论文 | 撰写、发表中文核心、SCI论文各2篇 | 核心4篇，SCI2篇 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 力学稳定性增加情况 | 改良手术方式后力学稳定性改善 | 改良手术方式实验组外旋角度等指标与对照组相比有统计学差异 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 持续缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 | 持续缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 | 持续缓解老年骨折患者血源紧张，减少异体输血风险 |  | 10 | 9 | 项目推广受疫情影响，下一步加强推广
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 支撑资料有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 91.4443
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。